## Slide 1: M2: TIW- Module projet Etude de cas : BiblioDEV- support de comité de pilotage N° 2

## Slide 2: AGENDA : Situation du projet Planning actualisé Risques

## Slide 3: Situation du projet
Elément | Météo | Remarques
Reconstitution du groupe de projet | J | Redistribution des taches.
Intégration continue du projet sur heroku | J | 
Avancement réalisation | J | Avancement nominal
Moral équipe | J | Bonne entente
Suggestion MOA | J | Indice des fichiers excel
Satisfaction MOA | J | Bon retours suite à la démonstration des interfaces
Mise en place d’un jeu de tests unitaire automatique | J | Détection de quelques bugs et faire en sorte de les corriger
Implémentation d’un générateur de regex | J | 
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
19/10/2020 : Fin sprint 2
16/11/2020 : Démarrage sprint 3
27/11/2020 : Fin sprint 3
Lien heroku

## Slide 4: Situation du projet
Description | Criticité
Recette fonctionnelle non conforme | Haute
Recette technique non conforme | Haute
Bloquant | Majeurs | Mineurs | Clos
0 | 0 | 2 | 4
Recette des risques
Risques mineurs
Notes: Différentes « recettes » sont réalisées au cours du cycle de vie du projet. En matière de validation de conformité du produit: http://www.test-recette.fr/recette/definitions.html
https://formation-achats.fr/la-gestion-des-risques/evaluer-la-criticite-dun-risque/

## Slide 5: Etat du projet (global): Avancement à 60%
Tâches du projet | Etat d’avancement (%)
Implémentation des règles | 80 %
Interface des règles | 70 %
Interface de vérification | 100 %
Test unitaires | 80 %

## Slide 6: Les décisions prises concernant les interfaces
Correction de l’interface de saisie des PPN :
  Gestion des erreurs ( PPN invalide ) ;
  Réduction de la fenêtre de saisie des PPN ;
Correction de l’interface d’édition des règles :
  Suivre les suggestions de renommages proposées par l’utilisatrice finale, concernant les intitulés ;
  Prévoir le cas où il n'y aurait aucune erreur dans une notice ;
  Modification de plusieurs icones ;
  Affichage des informations concernant une règle, dans un panal/popup ;
Remplacer les termes en anglais par des termes pertinents en français.
Lien du doc

## Slide 7: Les décisions prises concernant le back
Rajout d’un Drive interne à l’équipe pour mette à jour le fichier excel sur l’avancement des règles, en suivant le même principes du fichier Excel (Ok, Not Ok) ;
Continuer l’implémentation de la totalité des règles ;
Implémenter un protocole pour la génération et envoie des notices de PPN erronées ;
Faire des tests automatiques pour détecter le plus de bugs possibles, et ainsi les corriger ;
Implémentation d’un générateur de regex pour l’ajout d’une règle de type Matching ;
Continuer dans l’implémentation du générateur de règles pour les autres types de règles .

## Slide 8: Etat d’avancement de l’implémentation des règles
Type de régles | Etat
Matching | Fonctionnelle
Dépendances | Fonctionnelle
Structurelle | Fonctionnelle
Ajax ( référentielle ) | Fonctionnelle
Conditionnelles | En cours de développement
Autres ( deux nouveaux types probablement ) | À faire
* Tous les tests unitaires passent sauf pour les de type conditionnel

## Slide 9: Avancement du Sprint 3
Chart: 
| Implémentation des régles (back et front) | Vérification des régles | Test unitaires
Avancement du sprint 3 | 5.5 | 2 | 2.5

## Slide 10: Dispositif projet :
PASTOR MARTINEZ Nuria
MOA
Fabien Duchateau
Responsable MOA
MOA
Maxence
Chef de projet
Radjaa
Scrum Master
MOE
Maxence
Chef de projet
Michelle Yann
Responsable fonctionnelle Responsable technique
(Ergonome)
Karim Dominique
Développeur BacK Développeur Front
(Ergonome)
Radjaa
Développeuse Front
(Qualification)
BiblioDEV (équipe de réalisation)
Entrées : 2 Développeurs
Sorties fin Octobre : 2 Ergonomes
Organisation de l’équipe

## Slide 11: Planning actualisé
 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Développement et réalisation |  |  |  |  |  |  | 
Déploiement |  |  |  |  |  |  | 
Rédaction du rapport |  |  |  |  |  |  | 
Vacances d’hiver
Soutenance
Redistribution
des tâches et correction des interfaces
Réaliser un générateur de Regex et lié le back avec le front

## Slide 12: Risques
Type | Description | Criticité | Impact | Actions | Porteur Action | Statut risque
Ergonomie des interfaces | Interfaces qui ne soient pas en adéquation avec les caractéristiques physiologiques, perceptives et cognitives de l’utilisatrice. | haute | Mauvaise interaction entre les IHM | Déterminer les caractéristiques cognitives de l'utilisatrice ; Amélioration des interfaces. | Dominique Michelle Radjaa | Ouvert

## Slide 13: Merci pour votre attention
Notes: © Copyright Showeet.com – Creative & Free PowerPoint Templates